**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальных программ,**

**реализуемых в городе Яровое Алтайского края**

**в 2023 году**

Яровое, 2023

1.Вводная часть

# Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, реализуемых в городе Яровое Алтайского края (далее - сводный годовой доклад) в 2023 году подготовлен в соответствии с п. 12.3 Положения о стратегическом планировании в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края, утвержденным решением Городского Собрания депутатов города Яровое Алтайского края от 29.03.2016 № 10 и п. 5.9 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Яровое Алтайского края», утвержденного постановлением Администрации города Яровое Алтайского края от 17.05.2019 № 390 (с изменениями от 29.04.2020 N 368, от 14.04.2021 №273, от 24.06.2021 № 474, от 03.12.2021 № 887, от 19.10.2022 № 897), на основе сведений, представленных в отдел экономического развития Администрации города Яровое Алтайского края ответственными исполнителями муниципальных программ города Яровое.

Основой для формирования сводного годового доклада являются годовые отчеты ответственных исполнителей муниципальных программ города Яровое предоставленные в отдел экономического развития Администрации города Яровое Алтайского края. Оценка эффективности проводилась ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии с целевыми индикаторами, установленными в муниципальных программах.

В рамках программно-целевого подхода деятельности Администрации города Яровое Алтайского края в программном формате и в соответствии с Перечнем, утвержденным постановлением Администрации города Яровое Алтайского края от 20.05.2020 № 423 (с изменениями от 09.09.2020 № 749, от 12.07.2021 № 518, от 04.10.2022 № 815, от 17.05.2023 № 518, от 18.10.2023 № 1314) «Об утверждении перечня муниципальных программ на период 2021 – 2026 годов, в 2023 году осуществлялась реализация 16 муниципальных программ.

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития муниципального образования город Яровое Алтайского края на среднесрочную перспективу, установленных Стратегией социально-экономического развития муниципального образования город Яровое Алтайского края до 2035 года, а также учитывает положения государственных программ Алтайского края и Российской Федерации.

Правовые основания для формирования муниципальных программ установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации. В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» муниципальные программы определены документами стратегического планирования социально-экономического планирования, которые разрабатываются и реализуются во взаимосвязи с другими документами стратегического планирования.

1.Общие сведения о муниципальных программах

Для достижения целей и решения задач Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Яровое Алтайского края до 2035 года, утвержденной решением Городского Собрания депутатов города Яровое Алтайского края от 27.04. 2021 № 9 (с изменениями от 19.01.2022 № 7) на территории города Яровое в 2023 году реализовывалось 16 муниципальных программ, направленных на:

1. Высокое качество жизни населения

2. Конкурентоспособная экономика

3. Развитие инфраструктуры

4. Эффективное управление

Перечень муниципальных программ города Яровое, утвержден постановлением Администрации города Яровое Алтайского края от 20.05.2020 № 423 (с изменениями от 09.09.2020 № 749, от 12.07.2021 № 518, от 04.10.2022 № 815, от 17.05.2023 № 518, от 18.10.2023 № 1314) на 2023 год включал в себя следующие муниципальные программы:

1. «Обеспечение прав граждан и их безопасности на территории муниципального образовании город Яровое Алтайского края» на 2021 - 2025 годы;
2. «Содействие занятости населения муниципального образования город Яровое Алтайского края» на 2021-2025 годы;
3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образовании город Яровое Алтайского края» на 2021-2025 годы;
4. «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края» на 2021-2025 годы;
5. «Развитие культуры в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края» на 2021-2025 годы;
6. «Совершенствование муниципального управления и противодействия коррупции в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края» на 2021-2025 годы;
7. «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей муниципального образования города Яровое Алтайского края» на 2021-2025 годы;
8. «Развитие образования в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края» на 2021-2025 годы;
9. «Развитие молодежной политики в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края» 2021-2025 годы;
10. «Развитие предпринимательства и туризма в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края» на 2021-2025 годы;
11. Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края» на 2021 - 2025 годы;
12. «Снижение рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края» на 2021-2025 годы;
13. «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края» на 2018 -2026 годы;
14. «Обеспечение населения муниципального образования город Яровое Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» на 2021 -2025 годы;
15. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 2021-2025 годы.
16. «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма на территории города Яровое» на 2022 – 2025 годы

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования город Яровое Алтайского края и входящих в нее подпрограмм проводится на основе оценок по трем критериям:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

оценки кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

оценки деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности муниципальной программы проводится ежегодно. Сводный доклад сформирован по данным 16 отчетов, представленных ответственными исполнителями по итогам 2023 года.

2.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

В соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальной программы оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений.

Отделом экономического развития Администрации города Яровое Алтайского края на основе данных, предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ, проведен анализ степени достижения цели и решения задач муниципальных программ (подпрограмм) по итогам реализации в 2023 году.

При осуществлении данного анализа учитывались следующие условия:

в случае превышения фактического значения над плановым оценка значения соответствующего индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) принималась за 100%.

По результатам проведенного анализа средняя оценка степени достижения целей и решения задач по 16 муниципальным программам в 2023 году составила 96,8%.

## 3.Оценка кассового исполнения муниципальной программы

Ответственные исполнители муниципальных программ в составе отчетов о реализации муниципальных программ предоставили информацию об освоении средств, выделенных из городского бюджета, о фактических расходах вышестоящих бюджетов и использовании внебюджетных средств.

В 2023 году из вышестоящих бюджетов поступило 1 675,8 млн рублей на реализацию 16 муниципальных программ:

«Обеспечение прав граждан и их безопасности на территории муниципального образовании город Яровое Алтайского края» на 2021 - 2025 годы;

«Содействие занятости населения муниципального образования город Яровое Алтайского края» на 2021-2025 годы;

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образовании город Яровое Алтайского края» на 2021-2025 годы;

«Охрана окружающей среды на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края» на 2021-2025 годы;

«Развитие культуры в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края» на 2021-2025 годы;

«Совершенствование муниципального управления и противодействия коррупции в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края» на 2021-2025 годы;

«Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей муниципального образования города Яровое Алтайского края» на 2021-2025 годы;

«Развитие образования в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края» на 2021-2025 годы;

«Развитие молодежной политики в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края» 2021-2025 годы;

«Развитие предпринимательства и туризма в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края» на 2021-2025 годы;

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края» на 2021 - 2025 годы;

«Снижение рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края» на 2021-2025 годы;

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края» на 2018 -2025 годы;

«Обеспечение населения муниципального образования город Яровое Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» на 2021 -2025 годы;

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 2021-2025 годы.

«Противодействие экстремизму и идеологии терроризма на территории города Яровое» на 2022 – 2025 годы

Наибольший объем бюджетных ассигнований за счет бюджетов всех уровней был предусмотрен на реализацию муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования город Яровое Алтайского края жилищно-коммунальными услугами на 2021-2025 годы»

- 2 540 022,00 тыс. рублей, что составляет 82,9 % от общего объема расходов, предусмотренных на реализацию муниципальных программ в 2023 году.

Наименьший объем расходов бюджетных средств был запланирован на реализацию муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края" на 2021-2025 годы – 13 тыс. рублей.

Наименьшая оценка кассового исполнения получена по муниципальной программе «Обеспечение населения муниципального образования город Яровое Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» на 2021-2025 годы – 40,3 %, в связи с неисполнением финансирования по мероприятию «Оказание услуги по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Угольная водогрейная котельная установленной мощностью 110 Гкал/час в городе Яровое Алтайского края». При исполнении контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения в срок, а именно не получено положительное заключение Государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий «Угольная водогрейная котельная установленной мощностью 110 Гкал/час в городе Яровое Алтайского края». На основании выше изложенного финансирование перенесено на 2024 год (60,5 млн рублей).

По 15 муниципальным программам оценка кассового исполнения сложилась на уровне выше 95,6% (приложение № 1 к Сводному докладу).

4.Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ

В соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальной программы оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ производится путем сопоставления количества мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде и количества мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период.

Отделом экономического развития Администрации города Яровое Алтайского края на основе данных, предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ, проведен анализ оценки деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ по итогам реализации в 2023 году.

При осуществлении данного анализа учитывались следующие условия:

в случае если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и муниципального бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования город Яровое Алтайского края в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=3DB4CB0F0D1407B62C2A1D2C247B8E3FF670BC9C3FD716D0760F2E822D7DA188074CF8CE25E2EFB0EFC8FFEA264401C9B826535465FB9F5FvBR0M) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки применялся kl = 1.

в случае если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого муниципального бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования город Яровое Алтайского края в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=3DB4CB0F0D1407B62C2A1D2C247B8E3FF670BC9C3FD716D0760F2E822D7DA188074CF8CE25E2EFB0EFC8FFEA264401C9B826535465FB9F5FvBR0M) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки применялся kl =0,9.

По результатам проведенного анализа оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ по 16 муниципальным программам в 2023 году в среднем составила 96,8%.

5.Характеристика итогов реализации муниципальных программ в 2023 году

Рассмотрим достижение локальных целей долгосрочного развития, обозначенных в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Яровое Алтайского края до 2035 года.

Достижение цели 1 «Высокое качество жизни населения» осуществлялось в рамках следующих муниципальных программ:

«Содействие занятости населения муниципального образования город Яровое Алтайского края» на 2021-2025 годы;

«Развитие образования в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края» на 2021-2025 годы;

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 2021-2025 годы;

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края» на 2021 - 2025 годы;

«Развитие культуры в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края» на 2021-2025 годы;

«Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей муниципального образования города Яровое Алтайского края» на 2021-2025 годы;

«Охрана окружающей среды на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края» на 2021-2025 годы;

«Обеспечение прав граждан и их безопасности на территории муниципального образовании город Яровое Алтайского края» на 2021 - 2025 годы;

«Снижение рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края» на 2021-2026 годы;

«Развитие молодежной политики в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края» 2021-2025 годы.

«Противодействие экстремизму и идеологии терроризма на территории города Яровое» на 2022 – 2025 годы.

5.1. О ходе реализации муниципальной программы «Содействие занятости населения муниципального образования город Яровое Алтайского края»

Муниципальная программа «Содействие занятости населения муниципального образования город Яровое Алтайского края», утверждена постановлением Администрации города Яровое Алтайского края от 19.10.2020 № 847 (с изменениями от 01.03.2021 № 142, от 27.07.2021 № 565, от 11.01.2022 № 3, от 20.06.2022 № 461, от 29.12.2022 № 1248, от 31.03.2023 №303, от 26.12.2023 № 1769).

Программа разработана с целью обеспечения условий, способствующих эффективному развитию рынка труда.

Для достижения цели решались задачи, направленные на повышение занятости населения города Яровое Алтайского края и снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

Достижение цели в 2023 году осуществляется в рамках реализации 14 мероприятий и оценивается 10 индикаторами. По итогам 2023 года реализовано 14 мероприятий и достигнуто 10 индикаторов.

Программа состоит из двух подпрограмм и программных мероприятий.

Согласно отчету ответственного исполнителя – начальника отдела по труду и социальным вопросам в рамках подпрограммы 1 «Содействие эффективной занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»:

осуществляется информирование о положении на рынке труда Алтайского края (размещаются информационные материалы в СМИ);

проведено 12 ярмарок вакансий учебных и рабочих мест;

услугу по профессиональной ориентации получили 450 безработных граждан;

услугу по социальной адаптации на рынке труда получили 26 безработных граждан;

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, включая обучение в другой местности получили 28 безработных граждан, учеба организована на базе КГБПОУ «Яровской политехнический техникум;

безработные граждане приняли участие в оплачиваемых общественных работах-5 чел.;

в рамках организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы трудоустроено 10 чел.;

безработные граждане в возрасте от 18 до 20 лет стали участниками временного трудоустройства граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые – 1 чел.;

участниками временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет стали 95 чел., в период трудоустройства несовершеннолетние работали в педагогических отрядах и трудовых бригадах;

женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, а также женщины, имеющие детей дошкольного возраста, прошли переобучение и повышение квалификации - 4 чел.;

9 безработных граждан получили услугу по организации содействия самозанятости, 1 человеку из них была оказана финансовая поддержка на организацию собственного дела, гражданин оказывает услуги по выполнению электромонтажных работ.

в рамках подпрограммы 2 «Улучшение условий и охраны труда»:

проведена специальная оценка условий труда на 50 рабочих местах;

организовано обучение по вопросам охраны труда руководителей и специалистов в ООО «Байон», ООО «Рибут»;

проведены мероприятия информационного характера в сфере охраны труда (на официальном сайте администрации города размещены информационные буклеты, подготовлены и распространены информационные буклеты, направлены информационные материалы работодателям по электронной почте, оказываются консультации по вопросам охраны труда).

Объём финансовых ресурсов на реализацию программы за счет всех источников в 2023 год составил 2029,4,0 тыс. руб. (план -2035,8 тыс. руб.), в том числе из городского бюджета 334,3 тыс. руб. (план -334,3 тыс. руб.).

Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы по итогам года составляют 100%.

Оценка кассового исполнения муниципальной программы – 100%;

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ – 100%

Комплексная оценка реализации муниципальной программы составила 100%, следовательно, муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.

5.2. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края»

Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края», утверждена постановлением Администрации города Яровое Алтайского края от 19.10.2020 № 858 (с изменениями от 03.03.2021 № 149, от 26.04.2021 № 312, от 18.08.2021 № 605, от 13.09.2021 № 665, от 29.09.2021 № 866, от 23.03.2022 № 235, от 27.09.2022 № 776, от 28.12.2022 № 1237, от 27.03.2023 № 268, от 31.05.2023 № 596, от 25.09.2023 № 1196, от 07.12.2023 № 1652, от 29.12.2023 № 1800).

Программа разработана с целью обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики.

Для достижения цели решались задачи, направленные:

на сохранение доступности и качества дошкольного образо­вания;

повышение качества образования посредством об­новления содержания, технологий обучения и материально- технической базы;

создание в системе общего и дополнительного образования детей равных возможностей для получения современного качественного образования и позитивной социализации детей;

создание равных возможностей для позитивной социализации и успешности каждого ребенка с учетом изменения культурной, социальной и технологической среды;

создание условий для развития кадрового потенциала в муниципальном образовании город Яровое.

Достижение цели в 2023 году осуществляется в рамках реализации 39 мероприятий и оценивается 32 индикаторами. По итогам 2023 года реализовано 39 мероприятия и достигнуто 32 индикатора.

Программа состоит из четырех подпрограмм и программных мероприятий.

Согласно отчету ответственного исполнителя – Комитета администрации г. Яровое по образованию:

в рамках подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования»:

в четырех дошкольных образовательных учреждениях, которые посещают 530 воспитанник оказывается муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. Присмотр и уход за детьми»;

выплачена компенсация на 163 ребенка: 107 детей из многодетных семей, 56 детей из малообеспеченных семей;

предоставлены льготы по оплате родительской доли за присмотр и уход в дошкольных образовательных учреждениях для детей, находящихся в социально опасном положении, льгота предоставлена родителям 11 детям из 10 семей;

принято 181 заявление на предоставление места в дошкольном учреждении, выдано 129 путевок на зачисление в дошкольное учреждение;

оказана льгота на оплату за присмотр и уход в дошкольных образовательных учреждениях 4-м детям-инвалидам и 9-ти детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

в рамках реализации национального проекта «Помощь семьям, имеющим детей», в городе продолжил работу консультационный центр в МБДОУ ЦРР Д/С № 32.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие общего образования»:

в муниципалитете действует три общеобразовательные организации, реализующие ФГОС в 100% объеме;

Единый государственный экзамен проводился с 26.05 по 20.06.2023. Все 63 учащихся 11-х классов получили аттестаты;

с 01.09.2023 году открылся центр «Точка роста» в МБОУ СОШ № 12;

все классные руководители общеобразовательных организаций получают ежемесячные выплаты согласно требованиям;

во всех школах введены 0,5 ставки советникам директора;

в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» в каждой образовательной школе действует служба психолого-педагогической помощи, оказывающая поддержку детям с ограниченными возможностями здоровья, а также детям-сиротам.

В рамках подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования детей и сферы отдыха и оздоровления детей»:

учащиеся приняли участие в Едином Всероссийском уроке «Без срока давности», «Ленинград –непокоренный город», День окончания Второй Мировой войны, 100 лет со дня рождения советской партизанки Зои Космодемьянской, в школьном, муниципальном и краевом этапах Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности», во Всероссийской акции «Есть такая профессия Родину защищать»;

проведен муниципальный этапа Всероссийского конкурса «Пожарная ярмарка – 2023», «Живая классика»;

30 человек посетили образовательную экскурсию «Люби и знай Алтайский край» (Горная Колывань), экскурсию в г. Казань посетили 18 человек;

на Всероссийский конкурс «Большая перемена» зарегистрировались 74 человека, в образовательной Акции РДДМ участвовали 154 человек, 120 человек приняли участие в городском мероприятии, посвящённом 30-летию подвига Героя России и Героя Абхазии Виталия Вольфа;

44 часа посвятили профилактической акция «Я вижу ориентир!» ребятам рассказали об известных спортсменах, достигших успеха в профессиональной деятельности так же ребята приняли участие во Всероссийской неделе БДД и профилактике ДДТТ;

29 часов были посвящены проекту «Премьера». Проект направлен на вовлечение подростков «группы риска» в театральную деятельность, так же учащиеся принимали участие во Всероссийской онлайн- олимпиаде «Безопасные дороги», Кинолекторий «Внимание! Опасно для жизни!», «История одной зависимости»;

проведено анкетирование по теме «Уровень комфортности образовательной среды» среди учащихся 5,6 классов. В анкетировании приняли участие 333 учащихся, что составило 80% от общего количества детей 5-6 классов;

за участие во Всероссийском образовательном проекте «Урок цифры» по информационной безопасности 80 человек получили сертификаты;

в краевом конкурсе школьных проектов «Я считаю» победителем стала МБОУ СОШ № 19. На деньги от выигрыша, а это 350 000 рублей планируется оформление Центра детских инициатив;

успешно выступили в таких конкурсах как Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика», всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности», краевой детско-юношеский тематический конкурс «Пожарная ярмарка-2023» и др.;

совместно с родителями и сотрудниками ГИБДД в ноябре проведена акция «Родительский патруль» во всех учреждениях образования;

за лето 2023 года в пришкольных лагерях отдохнули 610 ребенка, в загородных 44. В общей сложности отдыхом и оздоровлением было охвачено 1235 человек.

на базе всех образовательных организаций дополнительное образование предоставляется на бесплатной основе по 5 направленностям: техническая, художественная, физкультурно-спортивная, социально- педагогическая, естественно-научная, 26,5% приходится на техническую и научно-естественную направленности. В первом полугодии по программам дополнительного образования занимаются 79 % школьников (план 77%). К концу года, по данным Министерства образования и науки Алтайского рая, охват дополнительным образованием в муниципалитете составил 89,07%;

дети в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования - 1638 человек;

на бесплатное питание за 1 полугодие было израсходовано 195,6 тыс. рублей. Питание получили 54 ребенка из малообеспеченных семей;

охват обучающихся 1-4 классов одноразовым питанием составляет 100%;

организована поездка 13 учащихся на краевые олимпиады (русский язык, литература, химия, биология, экология, обществознание) из МБОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ № 14, МБОУ СОШ № 19;

в сентябре прошел Всероссийский конкурс сочинений, 4 работы были отправлены на региональный тур;

4 учащихся приняли участие в конкурсах по программам «Будущее Алтая», «Шаг в будущее»;

согласно приказа комитета администрации г. Яровое по образованию № 167 от 20.10.2023 года в ноябре-декабре прошел муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 18 предметам, в котором приняли участие 470 обучающихся из всех школ города;

активное участие приняли 1424 учащихся 8-11 классов в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию».

В рамках подпрограммы 4 «Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации и развитие кадрового потенциала»

в третьем квартале 2023 года курсы повышения квалификации прошли 31 педагогический работников организаций дошкольного образования;

прошли повышение квалификации или профессиональную переподготовку 34 педагогических работников организаций общего образования;

предоставлена финансовая поддержка педагогическим работникам дошкольных учреждений на проезд к месту учебы туда и обратно;

педагогические работники общего и дополнительного образования учавствовали в краевых мероприятиях (семинарах, конференциях, фестивалях, конкурсах и т.д.) краевых мероприятий участвовали 7 человек. В семинаре для кураторов детских организаций - участвовали 5 человек, окружной семинар для молодых педагогов -7 человек, в слете руководителей школьных музеев участвовали 3 человека;

проведен 1 конкурс профессионального мастерства. 2 муниципальных конкурса: «Наставник и молодой педагог», конкурс на присуждение премии Губернатора лучшим педагогическим работникам, в конкурсе «Учитель года Алтая» участвовали 4 педагога;

проведены городские мероприятия, а именно 6 семинаров, августовская педагогическая конференция, две стажерские практики;

выплачено одно единовременное пособие молодому педагогу МБОУ СОШ № 12;

медосмотр прошли все работники детских садов;

в 3 квартале 2023 года медосмотр прошли все работники организаций дополнительного и общего образования;

предоставлены 2 путевки на санаторно-курортное лечение педагогическим работникам, осуществляющих образовательную деятельность.

Объём финансовых ресурсов на реализацию программы за счет всех источников в 2023 год составил 226813,7 тыс. руб. (план 227285,1 тыс. руб.), в том числе из городского бюджета 57215,4 тыс. руб. (план 57423,0 тыс. руб.).

Степень достижения цели и решения задачи муниципальной программы по итогам года составляют 100%.

Оценка кассового исполнения муниципальной программы – 99,8%;

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ – 100%.

Комплексная оценка реализации муниципальной программы составила 99,9 %, следовательно, муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.

5.3. О ходе реализации муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»

Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту», утверждена постановлением Администрации города Яровое Алтайского края от 19.10.2020 № 862.

Программа разработана с целью стабилизации и сокращения распространения наркомании и связанных с ней преступлений и правонарушений.

Для достижения цели решались задачи, направленные на:

профилактику распространения наркомании;

популяризацию здорового образа жизни;

противодействие незаконному обороту наркотических, психотропных веществ и снижение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ;

внедрение современных методов диагностики и лечения, а также медицинской и социально-психологической реабилитации лиц, больных наркоманией.

Достижение цели в 2023 году осуществляется в рамках реализации 20 мероприятий и оценивается 6 индикаторами. По итогам 2023 года выполнено 20 мероприятий и достигнуты значения 6 индикаторов.

Согласно отчету ответственного исполнителя – Комитета администрации города Яровое по культуре, спорту и молодежной политике:

организованы взаимодействия антинаркотической комиссии Алтайского края и антинаркотической комиссии города Яровое для обмена информацией между ними, за год проведено 4 антинаркотических комиссий;

осуществлены социологические исследования ситуации, связанные с распространением наркотиков на территории города, проведено 3 мероприятия в школах;

проведены 6 родительских собраний в образовательных учреждениях по теме раннего выявления употребления психотропных веществ;

7 мероприятий по проблемам выявления раннего употребления наркотиков;

6 круглых столов по привлечению учащихся к внеурочной деятельности;

5 показательных выступления с участием 150 детей, занимающихся в учреждениях доп. образования;

продолжается взаимодействие детей, состоящих на учете в КДН со специалистами по делам молодежи для участия в городских мероприятиях, а также реализовывался проект «Будь занят» в летний период, в этом проекте участвовало 25 детей;

проведено 10 антинаркотические акции: «Родительский урок», «Здоровье молодёжи – богатство России!», «Летний лагерь – территория здоровья», «Классный час», а также мероприятия, посвящённые Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, принимали участие 160 человек;

регулярно размещаются сюжеты антинаркотической направленности. Информация опубликовывалась на официальном сайте администрации и других социальных сетях;

3 антинаркотические акции провели в лагерях с дневным пребыванием, на придомовых детских площадках, участвовало 160 детей;

ведется подготовка лидеров волонтерского движения среди молодежи в области спорта, для привлечения населения к активному образу жизни;

7 массовых физкультурные мероприятия в День молодёжи, Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом, принял участие 250 человек;

проведено 2 спортивных квеста, с участием 35 человек, под лозунгом «Спорт вместо наркотиков»,3 рейда оперативно-профилактические операции «Анаконда», «Курьер», продолжается работа телефона доверия (дежурной части Славгородского МРО) по приёму информации от граждан о фактах распространения наркотиков и содержания наркопритонов;

проведены мероприятия по уничтожению дикорастущей конопли;

проведено 2 рейда и закрашено 4 надписи, содержащих сведения о распространении наркотиков;

приобрели тест-полоски экспресс диагностики наличия наркотических веществ в биологических жидкостях;

информируются родственники наркозависимых, о возможности проведения реабилитации и ресоциализации наркозависимых;

осуществлены взаимодействия с общественными, религиозными и другими некоммерческими организациями по оказанию реабилитационной помощи больным наркоманией.

Объём финансовых ресурсов на реализацию программы за счет всех источников в 2023 год составил 13 тыс. руб. (план 13 тыс. руб.), в том числе из городского бюджета 13 тыс. руб. (план 13 тыс. руб.).

Степень достижения цели и решения задачи муниципальной программы по итогам года составляют 100%.

Оценка кассового исполнения муниципальной программы – 100%;

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ – 100%.

Комплексная оценка реализации муниципальной программы составила 100 %, следовательно, муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.

5.4. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края», утверждена постановлением Администрации города Яровое Алтайского края от 19.10.2020 № 859 (с изменениями от 19.03.2021 № 190, от 30.06.2021 № 495, от 23.09.2021 № 691, от 26.11.2021 № 865, от 23.03.2022 № 230, от 25.08.2022 № 667, от 28.12.2022 № 1231, от 29.03.2023 № 285, от 01.06.2023 № 604, от 19.09.2023 № 1170, от 11.10.2023 № 1282, от 27.12.2023 № 1781).

Программа разработана с целью обеспечение условий для укрепления здоровья населения в городе Яровое путем развития инфраструктуры спорта, приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, популяризации массового спорта.

Для достижения цели решались задачи, направленные на:

подготовку спортивного резерва на базе спортивной школы;

повышение эффективности спортивно-массовой работы;

создание условий для привлечения граждан различных возрастов к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом;

создание и модернизация материально-технической базы для развития физической культуры и массового спорта.

Достижение цели в 2023 году осуществляется в рамках реализации 10 мероприятий и оценивается 9 индикаторами. По итогам 2023 года выполнено 10 мероприятие и достигнуто 8 индикаторов.

Согласно отчету ответственного исполнителя - Комитета администрации Яровое по культуре спорту и молодежной политике в рамках муниципальной программы:

оказаны муниципальные услуги (выполнялись работы) в рамках муниципального задания: "Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта"; "Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта"; "Спортивная подготовка на спортивно-оздоровительном этапе";

оплачены проезд, суточные, питание спортсменов для сборных команд города для участия в выездных спортивных соревнованиях международного, всероссийского, регионального, межрегионального и муниципального уровней по видам спорта: волейбол, футбол, настольный теннис, художественная гимнастика, бокс, самбо, кобудо. Приобретены кубки, медали, закуплены мячи. Проведена массовая лыжная гонка «Лыжня России».

оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) в рамках муниципального задания: "Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий"; "Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях международного, всероссийского, регионального, межрегионального и муниципального уровней, а также на территории и за пределами Российской Федерации";

приобретены призы и наградной материал на спортивный праздник в рамках Дня города Яровое «Быстрее, выше, сильнее» на котором проведено поздравление официальных лиц, показательные выступления спортсменов, МЧС, товарищеский матч по футболу;

приняли участие в Зимней Олимпиаде городов Алтайского края г. Славгород;

приобретен наградной материал для награждения участников (45 чел.) ВФСК ГТО;

проводился демонтаж и ремонт чаши большой бассейна «Нептун».

Не достигнуты значения одного индикатора «Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта» (план 89,2, факт 65,6), в связи с тем, что дети, которые сдали контрольно-переводимые нормативы переходят в группу спортивной подготовки, дети, которые не прошли по состоянию здоровья или возрасту, остаются в спортивно-оздоровительных группах.

Объём финансовых ресурсов на реализацию программы за счет всех источников в 2023 год составил 33855,7 тыс. руб. (план 33855,7 тыс. руб.), в том числе из городского бюджета 20839,7 тыс. руб. (план 20839,7 тыс. руб.).

Степень достижения цели и решения задачи муниципальной программы по итогам года составляют 97,1%.

Оценка кассового исполнения муниципальной программы – 100%;

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ –100%.

Комплексная оценка реализации муниципальной программы составила 98,5%, следовательно, муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.

5.5. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края»

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края», утверждена постановлением Администрации города Яровое Алтайского края от 19.10.2020 № 860 (с изменениями от 19.03.2021 № 189, от 03.03.2021 №221, от 30.06.2021 № 496, от 26.11.2021 № 864, от 28.12.2021 № 985, от 19.10.2020 № 860, от 26.11.2021 № 864, от 28.12.2021 № 985, от 02.03.2022 № 167, от 14.06.2022 № 439, от 25.08.2022 № 668, от 28.12.2022 № 1232, от 29.03.2023 №284, от 01.06.2023 № 605, от 19.09.2023 № 1169, от 27.12.2023 № 1782).

Программа разработана с целью сохранения и развитие культуры и искусства, улучшение условий для реализации культурного и духовного потенциала населения города Яровое.

Для достижения цели решались задачи, направленные на:

повышение доступности и качества услуг и работ в сфере культуры;

реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства;

обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия, культуры.

Достижение цели в 2023 году осуществляется в рамках реализации 13 мероприятий и оценивается 9 индикаторами. По итогам 2023 года выполнено 13 мероприятий, и достигнуты значения 9 индикаторов.

Согласно отчету ответственного исполнителя - Комитета администрации г. Яровое по культуре спорту и молодежной политике в рамках муниципальной программы:

оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) в рамках муниципального задания: "Публичное представление (организация представления) концертов и концертных программ"; "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества", "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.";

организованы и проведены социально-значимые мероприятия: театрализованный концерт «Широкая Масленица», детское мероприятие ко Дню защиты детей, цикл мероприятий ко Дню Победы, фестивали «Память сердце сохранит», «Голос будущего» (закуплены технические средства, реквизит для оформления рекламы, сцены, площадки перед ДК «Строитель», призы для конкурсов, приобретены костюмы, День города (для мероприятий закуплены технические средства, реквизиты для оформления рекламы, сцены и площади, призы за конкурсы и выставки);

приобретены материалы для работы клуба декоративно-прикладного творчества «Ляпота», организована выставка декоративно-прикладного творчества «Симфония души и красок»;

оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) в рамках муниципального задания: "Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций"; "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий"; "Создание экспозиций (выставок) музее, организация выездных выставок"; "Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций";

оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) в рамках муниципального задания: "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки", "Библиографическая обработка документов и создание каталогов"; "Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов"; "Организация и проведение культурно- массовых мероприятий";

приобретена литература (художественная, детская, краеведческая, периодические издания) для городской библиотеки, 1002 экземпляров;

оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) в рамках муниципального задания: "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"; "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ";

6 педагогов детской школы искусств прошли повышение квалификации;

организовано и проведено благоустройство охранной зоны объекта культурного наследия "Обелиск Славы воинам, погибшим в годы Великой отечественной воны;

выполнены работы по выборочному капитальному ремонту здания МБУК «Городская библиотека» г. Яровое, проведена замена трубопровода холодной воды и канализации, сантехнические работы (замена радиаторов), ремонт цоколя и отмостки, ремонт крыльца с пандусом;

проведены работы по модернизации МБУК «Музей истории г. Яровое» (техническое оснащение, техническое оснащение, выборочный косметический ремонт);

проведено техническое обслуживание и ремонт кинообородования в кинотеатре;

проведено инструментальное обследование здания ДШИ.

Объём финансовых ресурсов на реализацию программы за счет всех источников в 2023 год составил 43152,6 тыс. руб. (план 43152,6 тыс. руб.), в том числе из городского бюджета 28062,0 руб. (план 28062,0 тыс. руб.).

Степень достижения цели и решения задачи муниципальной программы по итогам года составляют 100,0%.

Оценка кассового исполнения муниципальной программы – 100%;

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ – 100%.

Комплексная оценка реализации муниципальной программы составила 100 %, следовательно, муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности.

5.6. О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей муниципального образования города Яровое Алтайского края»

Муниципальная программа «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей муниципального образования города Яровое Алтайского края», утверждена постановлением Администрации города Яровое Алтайского края от 19.10.2020 № 867 (с изменениями от 20.04.2021 № 301, от 10.08.2021 № 590, от 25.02.2022г. № 139, от 10.08.2022г № 623, от 13.03.2023г. № 211, от 27.12.2023г. № 1777).

Программа разработана с целью предоставления государственной поддержки при решении жилищной проблемы молодым семьям города Яровое, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Для достижения цели решались задачи, направленные на:

предоставление молодым семьям-участникам программы социальных выплат на приобретение и (или) строительство жилья, создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья, в том числе ипотечные жилищные кредиты.

Достижение цели в 2023 году осуществляется в рамках реализации 1 мероприятия и оценивается 1 индикатором.

Согласно отчету ответственного исполнителя - главного специалиста жилищной комиссии в рамках муниципальной программы:

по мероприятию «Предоставление социальных выплат молодым семьям в рамках программы и привлечение собственных и заемных средств молодых семей» одна молодая семья получила свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения.

Объём финансовых ресурсов на реализацию программы за счет всех источников в 2023 год составил 1050,0 тыс. руб. (план 1050,0тыс.руб.), в том числе из городского бюджета 82,3 тыс. руб. (план 82,3 тыс. руб.).

Степень достижения цели и решения задачи муниципальной программы по итогам года составляют 100 %.

Оценка кассового исполнения муниципальной программы – 100%;

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ – 100%.

Комплексная оценка реализации муниципальной программы составила

100 %, следовательно, муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.

5.7. О ходе реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края»

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края», утверждена постановлением Администрации города Яровое Алтайского края от 19.10.2020 № 868 (с изменениями от 21.04.2021 № 306, от 20.09.2021 № 671, от 24.03.2022 № 240, от 05.09.2022 №702, от 03.02.2023 №94, от 03.07.2023 №757, от 15.09.2023 №1159).

Программа разработана с целью повышения уровня экологической безопасности и сохранение природных экосистем, рациональное использование и охрана природных ресурсов.

Для достижения цели решались задачи, направленные на:

обеспечение защищённости населения и объектов экономики г. Яровое от наводнений и иного негативного воздействия вод;

улучшение состояния окружающей среды и снижение влияния на нее неблагоприятных антропогенных факторов;

совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления, уменьшение воздействия негативных отходов на окружающую среду и здоровье населения;

обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства зеленого фонда города.

Достижение цели в 2023 году осуществляется в рамках реализации 4 мероприятий и оценивается 4 индикаторами. По итогам 2023 года выполнено 4 мероприятий и достигнуты значения 4 индикаторов.

Согласно отчету ответственного исполнителя - ведущий специалист отдела по строительству, архитектуре и охране окружающей среды в рамках муниципальной программы:

в рамках международной акции «Сад памяти» высажено 30 лип, 30 рябин и 10 елей в городском парке. Высажено более 5000 саженцев сосны по ул. Мира и с правой стороны от трассы Яровое - Славгород в рамках проекта «100 га» волонтерами компании «Сибирское здоровье» и жителями города;

проведена корректировка проектно-сметной документация и проведена Государственная экспертиза по инженерной защите береговой полосы озера Большое Яровое от негативного воздействия вод в пределах г. Яровое Алтайского края.

ликвидированы три несанкционированные свалки (в северной части города);

выполнены работы по озеленению города в рамках муниципального контракта (стрижка газонов, обрезка кустарников, посадка клумб, полив зелёных насаждений, покос травы);

выполнены работы по санитарной обрезке 125 деревьев.

Объём финансовых ресурсов на реализацию программы за счет всех источников в 2023 год составил 3856,9 тыс. руб. (план – 3858,2 тыс. руб.), в том числе из городского бюджета 5856,9 тыс. руб. (план – 3858,2 тыс. руб.).

Степень достижения цели и решения задачи муниципальной программы по итогам года составляют 100%.

Оценка кассового исполнения муниципальной программы – 99,9%;

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ – 100%

Комплексная оценка реализации муниципальной программы составила 99,9%, следовательно, муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.

5.8. О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение прав граждан и их безопасности на территории муниципального образовании город Яровое Алтайского края»

Муниципальная программа «Обеспечение прав граждан и их безопасности на территории муниципального образовании город Яровое Алтайского края.», утверждена постановлением Администрации города Яровое Алтайского края от 19.10.2020 № 863 (с изменениями от 26.03.2021 № 212, от 22.09.2021 №686, от 29.11.2021 № 872, края от 23.03.2022, № 237, от 22.04.2022, № 313, от 08.08.2022№ 612, 31.01.2023 № 69, 23.06.2023 №738, 11.07.2023 №807).

Программа разработана с целью создания условий для обеспечения безопасности граждан на территории муниципального образования Яровое Алтайского края.

Для достижения цели решались задачи, направленные на:

обеспечение безопасности дорожного движения и снижение уровня смертности в результате дорожно-транспортных происшествий;

обеспечение безопасности граждан, проживающих на территории города Яровое Алтайского края, предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для их жизни, здоровья, собственности.

Достижение цели в 2023 году осуществляется в рамках реализации 34 мероприятия и оценивается 10 индикаторами. По итогам 2023 года выполнено 34 мероприятия, достигнуты значения 1 индикатора.

Не достигнуты значения 9 индикаторов по программе:

«Количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий» (план 0 чел., факт-2 чел.), причина не выполнения индикатора не соблюдение правил дорожного движения двумя гражданами.

«Социальный риск (количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения)» (план 5,65, факт 12,2), причина не выполнения индикатора не соблюдение правил дорожного движения двумя гражданами.

«Транспортный риск (количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тыс. транспортных средств)» (план 0, факт-2,7), причина не выполнения индикатора не соблюдение правил дорожного движения двумя гражданами.

«Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 1000 жителей» (план 13,5, факт- 19,4), причина увеличение количества преступлений на 80 ед.( всех видов краж: цветных металлов, транспортных средств, мобильных телефонов) или в 1,3 раза;

«Удельный вес автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» (план 85,4%, факт 42,9%), причина в связи с увеличением протяженности дорог с твердым покрытием и грунтовых дорог, не отвечающих нормативным требованиям на 52,2 км. ( основание Форма № 3-ДГ (мо);

«Уровень преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах (на 1 тыс. жителей)» (план 3,7, факт 8,2), причина невыполнения послужили факторы, заявления граждан об утери мобильных телефонов ранее этот факт не учитывался в ведомственной статистики.

«Количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами» (план 30, факт 67), причина невыполнения послужили факторы, заявления граждан об утери мобильных телефонов ранее этот факт не учитывался в ведомственной статистики.

«Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения» (план 27, факт 28), причина невыполнения послужили факторы, заявления граждан об утери мобильных телефонов ранее этот факт не учитывался в ведомственной статистики.

Программа состоит из двух подпрограмм и программных мероприятий.

Согласно отчету ответственного исполнителя – главного специалиста отдела ЖКХ:

в рамках подпрограммы 1 «Повышение безопасности дорожного движения»:

организовано изготовление и распространение социальной рекламы, направленной на повышение безопасности дорожного движения;

обустроены перекрестки знаками приоритета, изготовленными с применением свето-возвращающей пленки типа «В»;

заменены вышедших из строя дорожные знаки улично-дорожной сети города;

дороги обустроены пешеходными ограждениями в зоне пешеходных переходов (выполнение работ по устройству металлического пешеходного ограждения);

нанесена горизонтальная дорожная разметка, в том числе с применением цветных дорожных покрытий;

восстановлена ливневая канализация улично-дорожной сети;

установлен автономный светофор на пешеходном переходе напротив д.10 по ул. Гагарина;

проведен текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по улично-дорожной сети в г. Яровое Алтайского края, общая протяженность отремонтированной автомобильной УДС составила- 2 585 км.

В рамках подпрограммы 2 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»:

оказаны услуги по осуществлению контроля за каналами передачи тревожного извещения из зданий муниципальных учреждений города;

оказаны услуги по обслуживанию охранной сигнализации в зданиях муниципальных учреждениях города;

оказаны услуги по удаленному контролю системы видеонаблюдения в заданиях муниципальных учреждений города;

проведены информационные мероприятия по профилактике правонарушений, опубликованы: информационная статья об административной ответственности за нарушение закона Алтайского края 46-ЗС «Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края» «Административная комиссия информирует»; стать профилактика преступлений в сфере миграции; статья «Безопасность на дорогах»;

проведена интеллектуальная игра-викторина «История Избирательного права» в рамках месячника молодого избирателя, в которой приняли участие 35 студентов Яровского политехнического техникума, мероприятие направлено на повышение правовой культуры граждан, проведена акция «Знать=Жить»;

граждане, оказавшие существенную помощь органам внутренних дел, были поощрены благодарностями и благодарственными письмами администрации города;

дружинники, принимающие наиболее активное участие в охране общественного порядка, были поощрены курсовками в КГБУЗ «Краевой лечебно-реабилитационный центр озеро Яровое»;

проведено массовое спортивное мероприятие «Лыжня России», спортивные соревнования по волейболу в общеобразовательных учреждениях города;

организованы и проведены классные часы «Участие несовершеннолетних в несанкционированных акциях», проведен «Форум молодежи», фестиваль творчества «Яровое - город, солнце и мечты»;

проведен показ документального фильма «Время выбирает нас» в общеобразовательных учреждениях города, проведена акция «Свеча Памяти», «Георгиевская ленточка» направленные на повышение патриотизма среди несовершеннолетних граждан;

проводились лекции и показы фильмов, видеороликов, направленных на профилактику и борьбу с незаконным оборотом и употреблением наркотиков, пьянством и алкоголизмом, проведена акция «Летний лагерь – территория здоровья»;

организована и проведена разъяснительная работа с населением по профилактике преступлений, совершаемых в сфере информационных технологий; в средствах массовой информации размещена статья данной тематики, гражданам роздано 6 000 памяток;

проводились мероприятия на пресечение ввоза и оборота на территорию г. Яровое нелегальной алкогольной продукции производства Республики Казахстан. В третьем квартале фактов ввоза и оборота не выявлено;

проведены оперативно - профилактические мероприятия по предотвращению хищений цветных и черных металлов, изделий и устройств, содержащих цветные металлы, с объектов, предприятий, организаций, контрабандного вывоза их за пределы Российской Федерации, преступлений по фактам кражи цветных металлов в третьем квартале не выявлено;

проведена межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Рецидив», личным составом отделения полиции проверено 51 лицо, представляющих профилактический интерес, выявлено 3 административных правонарушений в отношении лиц, состоящих на профилактическом учете;

реализован комплекс мер по предупреждению и пресечению убийств и случаев причинения тяжкого вреда здоровью, совершённых на бытовой почве. На учет поставлено 10 лиц, допускающих правонарушения на семейно-бытовой почве;

отделением полиции регулярно проводятся на территории г. Яровое комплексные оперативно-профилактические мероприятия по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах.

Объём финансовых ресурсов на реализацию программы за счет всех источников в 2023 год составил 31526,8 тыс. руб. (план – 32479,8 тыс. руб.), в том числе из городского бюджета 2799,7 тыс. руб. (план - 2950,8 тыс. руб.).

Степень достижения цели и решения задачи муниципальной программы по итогам года составляют 35%.

Оценка кассового исполнения муниципальной программы – 97%;

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ – 100%

Комплексная оценка реализации муниципальной программы составила 66,8%, следовательно, муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности.

5.9. О ходе реализации муниципальной программы «Снижение рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края»

Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края» утверждена постановлением Администрации города Яровое Алтайского края от 19.10.2020 № 848 (с изменениями от 22.03.2021 № 196, от24.09.2021 № 699, от 26.11.2021 № 860, от 27.12.2021 № 984, от 30.01.2023 № 67).

Программа разработана с целью предотвращения и снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, повышение уровня защиты населения и территории муниципального образования город Яровое Алтайского края от угроз природного и техногенного характера и происшествий на водных объектах города.

Для достижения цели решались задачи, направленные на:

обеспечение эффективной структуры сил и средств, для предупреждения и ликви­дации чрезвычайных ситуаций, а также для решения задач в области гражданской обороны и пожарной безопасности;

повышение безопасности населения и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем улучшения взаимодействия экстренных оперативных служб и информирования населения;

создание условий для безопасного и комфортного отдыха граждан на водоемах города Яровое, обеспечение безопасно­сти людей на водных объектах.

Достижение цели в 2023 году осуществляется в рамках реализации 13 мероприятия и оценивается 3 индикаторами. По итогам 2023 года выполнено 13 мероприятий и достигнуты значения 3 индикаторов.

Согласно отчету ответственного исполнителя – начальника отдела по ГО, ЧС и МО в рамках муниципальной программы:

проведена работа по предупреждению ЧС и повышению устойчивости функционирования организаций, а также объектов социального назначения в ЧС;

проведена работа по развитию и содержанию ЕДДС города Яровое;

проведена подготовка и размещены материалы противопожарного содержания на сайте администрации города в количестве 29 статей;

проведено 11 практических занятий с обслуживающим персоналом предприятий и организаций по отработке действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации;

подготовлена и размещена в СМИ информация о функционировании Системы-112;

проведена работа по обучению населения мерам пожарной безопасности в жилом секторе и по месту работы (службы) в форме 41 лекций, бесед, проведения собраний, инструктажей с привлечением мастеров жилищно-эксплуатационных организаций, руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в организациях;

организована совместная работа 58 ПСЧ, участковых полиции, работников органов социальной защиты, жилищных организаций для обследования частного сектора (неблагополучных семей по всему городу) – проведено 47 обследований;

проведена работа по опашке минерализованных полос на территории города;

проведена работа по оборудованию пляжей в соответствии с предъявляемыми требованиями;

проведена работа по оборудованию зон для использования гидроциклов и катания на водных лыжах;

проведена работа по оборудованию баз для стоянок маломерных судов;

изготовлен и размещен баннер по теме обеспечения безопасности людей на водных объектах;

изготовлены и установлены знаки, запрещающие купание (нахождение на льду) на водоемах в не оборудованных местах.

Объём финансовых ресурсов на реализацию программы за счет всех источников в 2023 год составил 2402,5 тыс. руб. (план 2499,8 тыс. руб.), в том числе из городского бюджета 2132,5 тыс. руб. (план 2229,8 тыс. руб.).

Степень достижения цели и решения задачи муниципальной программы по итогам года составляют 100,0%.

Оценка кассового исполнения муниципальной программы – 95,06%;

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ – 100%

Комплексная оценка реализации муниципальной программы составила 98,9%, следовательно, муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.

5.10. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края»

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края» утверждена постановлением Администрации города Яровое Алтайского края от 19.10.2020 № 861 (с изменениями от 24.02.2022 № 137).

Программа разработана с целью создания условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи независимо от её социального статуса.

Для достижения цели решались задачи, направленные на:

вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности молодежи;

содействие патриотическому воспитанию и гражданскому образованию молодежи, формирование в молодежной среде социально значимых установок (здорового образа жизни, толерантности, традиционных нравственных и семейных ценностей и т.д.);

профилактику этнического и религиозного экстремизма в молодежной среде.

Достижение цели в 2023 году осуществляется в рамках реализации 17 мероприятий и оценивается 2 индикаторами. По итогам 2022 года выполнено 17 мероприятий и достигнуты значения 2 индикаторов.

Согласно отчету ответственного исполнителя - главного специалиста по молодежной политике Комитета администрации г. Яровое по культуре, спорту и молодежной политике в рамках муниципальной программы:

организованы и проведены молодежные предпринимательские конференции, семинары, слеты и других мероприятия детских и молодёжных общественных объединений;

осуществлялась поддержка организаций, целенаправленно содействующих эффективному включению молодых специалистов/молодежи в профессиональную/трудовую деятельность;

организованы и проведены молодежные мероприятия, посвященные Дню молодежи - в течении дня проводились спортивные соревнования, заезды на различных видах транспорта на роллердроме, премия «Непотерянное поколение»;

проведены массовые молодежные культурные мероприятия, выставки акции, посвященные различным юбилейным, памятным и праздничным датам, в рамках празднования дня города «Яровое-80» проводился цикл мероприятий с участием молодёжи;

вовлекли молодежь в добровольческую деятельность, организовывалась досуговая и другие виды деятельности, численность волонтёров города составляет 220 человек;

участвовали в грантовых конкурсах в сфере молодежной политики–реализован проект «Будь занят»;

организовывали и проводили учебы, семинары, форумы для лидеров, активистов детских молодежных общественных организаций – в сентябре проведён форум «Территория возможностей» для активной молодёжи города, участие приняли 50 человек;

обеспечивалось участия талантливой молодёжи в конкурсных мероприятиях международного, всероссийского и межрегионального уровней;

принято участие в работе молодежного Парламента Алтайского края - от города 1 человек состоит в молодёжном парламенте Алтайского края;

организовано участие добровольцев (волонтеров) во всероссийских и окружных мероприятиях в сфере добровольчества, волонтёрский отряд «Яровское волонтёрское общество» регулярно принимает участие в мероприятиях, форумах в сфере добровольчества;

организована городская акция «Мы - граждане России», торжественной вручение паспортов гражданам РФ, за год 6 раз торжественно вручили паспорта;

организована и проведена патриотическая акция «Бессмертный полк Алтая» в онлайн формате, участие приняли школы, техникум;

проведены мероприятия, посвященные призыву в ряды Российской Армии, проведена городская акция «Напиши письмо солдату». Закупленные подарки переданы с письмами, оберегами, подарками в посылке от города;

организовывали празднование Дня семьи, чествование молодых семей, семей-юбиляров. Участие в праздновании Дня семьи приняло 6 семей, 2 семьям вручены сертификаты на приобретение жилья;

организована работа по благоустройству памятных и исторических мест в г. Яровое. Провели 2 субботника возле могилы Верещагиных и Обелиска славы;

приняли участие в акциях, мероприятиях по профилактике алкоголизма наркомании, табакокурения, СПИДа, асоциального поведения, проведен месячника здорового образа жизни – проведено 7 акций.

Объём финансовых ресурсов на реализацию программы за счет всех источников в 2023 год составил 21,0 тыс. руб. (план 21,0 тыс. руб.), в том числе из городского бюджета 21,0 тыс. руб. (план 21,0 тыс. руб.).

Степень достижения цели и решения задачи муниципальной программы по итогам года составляют 100%.

Оценка кассового исполнения муниципальной программы – 100%;

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ – 100%.

Комплексная оценка реализации муниципальной программы составила 100%, следовательно, муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.

5.11. О ходе реализации муниципальной программы «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма на территории города Яровое»

Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма на территории города Яровое» утверждена постановлением Администрации города Яровое Алтайского края от 19.02.2022 № 110 (с изменениями от 25.08.2022 № 669, 30.01.2023 №66, 27.12.2023 №1780).

Программа разработана с целью организации эффективной системы мер антиэкстремистской направленности для профилактики угроз распространения радикальных идеологий, в том числе идеологии терроризма и мотивированной конфликтности на территории города Яровое

Для достижения цели решались задачи, направленные на:

повышение эффективности межведомственного взаимодействия органов администрации города, иных органов местного самоуправления города с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, правоохранительными органами по вопросам противодействия идеологиям экстремизма и терроризма;

реализация информационной политики антиэкстремистской направленности;

формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика агрессивного поведения.

Достижение цели в 2023 году осуществляется в рамках реализации 16 мероприятий и оценивается 4 индикаторами. По итогам 2023 года выполнено 16 мероприятий и достигнуты значения 4 индикаторов.

Согласно отчету ответственного исполнителя - главного специалиста по молодежной политике Комитета администрации г. Яровое по культуре, спорту и молодежной политике в рамках муниципальной программы:

проведено 4 заседания комиссии по профилактике экстремизма;

проведено 4 совещания руководителей муниципальных учреждений образования, культуры и спорта по вопросам профилактики экстремизма среди детей, подростков и их родителей;

проведен мониторинг территории города Яровое на предмет выявления фактов осквернения зданий. За год проведено 6 рейдов, по итогам выявлено и устранено 6 надписей;

организованы круглые столы по проблемам укрепления нравственного здоровья и профилактики ксенофобии в обществе;

прошли повышение квалификации по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений 3 человека;

ежемесячно публикуется информация на сайтах учреждений культуры, спорта, образования;

обновлены информационные стенды, странички сайтов, по предупреждению экстремистской деятельности среди учащейся молодежи;

выпускалась социальная реклама, изготавливались листовки профилактической направленности, изготовлен тематический баннер;

выпущено в СМИ 8 статей, направленных на профилактику экстремизма в молодежной среде;

проводилось мероприятие в рамках форума «Территория возможностей», направленная на профилактику экстремизма;

проведены классные часы, приуроченные к Дню вывода советских войск из Афганистана; Дню России; Дню флага России Дню памяти жертв Бесланской трагедии; Дню народного Единства; Международному Дню толерантности, Дню Конституции – участие приняли более 1,5 тыс. человек;

приняли участие в спортивных мероприятиях «Спорт за межнациональное согласие и дружбу» 48 чел.;

проведен для учащихся общеобразовательных школ городской конкурс рисунков, плакатов «Толерантность - это мы»;

заключены контракты на охрану 7 социальных объектов;

приобретена и смонтирована система оповещения и управления эвакуации на 7 социальных объектах;

установлено видеонаблюдение на территории Детской школы искусств.

Объём финансовых ресурсов на реализацию программы за счет всех источников в 2023 год составил 3466,7 тыс. руб. (план 3468,7 тыс. руб.), в том числе из городского бюджета 3466,7 тыс. руб. (план 3468,7 тыс. руб.).

Степень достижения цели и решения задачи муниципальной программы по итогам года составляют 100%.

Оценка кассового исполнения муниципальной программы – 99,9%;

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ – 100%.

Комплексная оценка реализации муниципальной программы составила 100%, следовательно, муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.

Достижение цели 2 «Конкурентоспособная экономика» осуществлялось в рамках следующих муниципальных программ:

5.12. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие предпринимательства и туризма в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края»

Муниципальная программа «Развитие предпринимательства и туризма в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края» утверждена постановлением Администрации города Яровое Алтайского края от 19.10.2020 № 866 (с изменениями от 27.10.2021 г. № 779, 01.03.2022 № 158, 26.09.2022 №775, 22.12.2023 № 1745).

Программа разработана с целью содействия развитию малого и среднего предпринимательства и туризма.

Для достижения цели решались задачи, направленные на:

содействие развитию малого и среднего предпринимательства, улучшение его отраслевой структуры, создание благоприятных условий для экономической деятельности хозяйствующих субъектов;

создание благоприятных условий для развития туризма.

Достижение цели в 2023 году осуществляется в рамках реализации 15 мероприятий и оценивается 10 индикаторами. По итогам 2023 года выполнено 15 мероприятий и достигнуты значения 10 индикаторов.

Программа состоит из двух подпрограмм и программных мероприятий.

Согласно отчету ответственного исполнителя - начальника отдела по развитию предпринимательства и туризма:

в рамках подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства»:

реализовывается региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», в рамках которого утвержден Перечень муниципального имущества муниципального образования город Яровое Алтайского края, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), подлежащего использованию в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (постановление Администрации города Яровое Алтайского края от 29.09.2022 № 802);

реализовывается региональный проект "Расширение доступа СМСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию", в рамках которого на сайте администрации города размещены информационные материалы по льготному финансированию, проведена рассылка информации через мессенджеры и эл. почту.

реализовывается региональный проект "Популяризация предпринимательства", в рамках которого:

оказана информационная поддержка 860 субъектам малого и среднего предпринимательства об изменениях в законодательстве, о мерах государственной (муниципальной) поддержки по средствам направления информации на электронные адреса, в групповые чаты мессенджеров сотовых телефонов и через ИКЦ;

размещено 30 информационных материалов на официальном сайте администрации города в рубрике «Предпринимательство»;

проведено 12 видеоконференций по темам: "Льготное кредитование для СМСП", "Меры поддержки СМП", "Единый налоговый счет", «Итоги работы управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры», «Имущественная поддержка СМСП», «Бизнеспланирование по социальному контракту», 1 рабочая встреча-семинар с уполномоченным по защите прав предпринимателей Осиповым А.Г., 4 заседания ОСП.

В рамках реализации мероприятия «Содействие СМСП в участии в муниципальных закупках и закупках отдельных юридических лиц» проведен один обучающий семинар по теме: «Участие СМП в муниципальных закупках».

в рамках подпрограммы 2 «Развитие туризма»:

на официальном сайте администрации города в рубрике «ТУРИЗМ» размещается актуальная информация о туристических ресурсах города;

субъекты малого и среднего предпринимательства, которые осуществляют деятельность в сфере гостиничного бизнеса проинформированы о мерах государственной поддержки гостиниц и других средств размещения на территории г. Яровое, с помощью рассылка информации через мессенджеры и эл. почту;

за счет внебюджетных источников реализовано 10 инвестиционных проектов:

«Расширение территории пляжного бара «Малибу» со строительством нового бассейн»;

«Расширение площадки под строительство гостевых комплексов с развитой инфраструктурой развлечений ландшафтным дизайном»;

«Благоустройство и реорганизация пляжной зоны на побережье озера Большое Яровое в районе бара «Мохито» (Причал 22)»;

«Строительство и благоустройство Акватории (Причал 42)»;

«Строительство объекта общественного питания Акватории (Причал 42)»;

«Реконструкция банного комплекса (Причал 42)»;

«Благоустройство туристической инфраструктуры территории Причала 42»;

«Реконструкция объекта общественного питания «Булочки и крылья» (Аквапарк «Лава»)»;

«Реконструкция объекта общественного питания «Молочный бар» (Причал 22)»;

«Строительство санитарной зоны (Причал 55)».

Объём финансовых ресурсов на реализацию программы за счет всех источников в 2023 год составил 103577,0тыс. руб. (план 103577,0 тыс. руб.), в том числе из городского бюджета 40,0 тыс. руб. (план 40,0 тыс. руб.).

Степень достижения цели и решения задачи муниципальной программы по итогам года составляют 100%.

Оценка кассового исполнения муниципальной программы – 100%;

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ – 100%

Комплексная оценка реализации муниципальной программы составила 100%, следовательно, муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.

Достижение цели 3 «Развитие инфраструктуры» осуществлялось в рамках следующих муниципальных программ:

«Обеспечение населения муниципального образования город Яровое Алтайского края жилищно-коммунальными услугами»;

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образовании город Яровое Алтайского края»;

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края.

5.13. О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования город Яровое Алтайского края жилищно-коммунальными услугами»

Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования город Яровое Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» на 2021-2025 годы» утверждена постановлением Администрации города Яровое Алтайского края от 19.10.2020 № 865 (с изменениями от от 29.06.2021 № 493, 23.09.2021 № 692, 29.11.2021 № 870, 22.03.2022 № 225, 11.04.2022 № 288, 09.06.2022 № 431, 02.09.2022 № 689, 16.11.2022 № 1043, 29.12.2022 № 1250, 24.03.2023 № 264, 10.07.2023 № 796, 09.11.2023 № 1459, 22.12.2023 № 1750).

Программа разработана с целью повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города Яровое Для достижения цели решались задачи, направленные на:

удовлетворение потребности населения города Яровое в питьевой воде, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;

обеспечение качественной и надежной работы объектов теплоснабжения

Достижение цели в 2023 году осуществляется в рамках реализации 15 мероприятий и оценивается 9 индикаторами. По итогам 2023 года выполнено 13 мероприятий и достигнуты значения 8 индикаторов.

Программа состоит из трех подпрограмм и программных мероприятий.

Согласно отчету ответственного исполнителя - заместителя начальника отдела ЖКХ:

В рамках подпрограммы 1 «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистка сточных вод»:

за счет внебюджетных средств предприятия МУП «ЯТЭК» реализовывались работы по: капитальному ремонту систем водоснабжения на городских сетях, городском водозаборе и водозаборе на промышленной территории ТЭЦ;

произведен текущий ремонт насосных станций и 0,9 км сетей водоснабжения на участках города, где наиболее часто происходили порывы, произведен текущий ремонт 0,3 км сетей водоотведения в районе старого частного сектора, текущий ремонт канализационно-насосных станций, капитальный ремонт канализационно-насосных станций;

выполнены экспертизы проектно-сметной документации по реконструкции БОС, за счет средств Публично-правовой компании «Фонд развития территорий», краевого и городского бюджетов;

ведутся ремонтно-строительные работы на административном корпусе БОС.

В рамках подпрограммы 2 «Модернизация и обеспечение стабильного функционирования объектов теплоснабжения»:

выполнен текущий ремонт тепловых сетей в районе старого частного сектора, капитальный ремонт вспомогательного оборудования в цехах ТЭЦ, текущий ремонт вспомогательного оборудования ТЭЦ, текущий ремонт КИПиА, капитальный ремонт магистральной тепловой сети по ул. Кулундинская (в районе городского парка и библиотеки) за счет внебюджетных средств МУП «ЯТЭК»;

выполнены экспертизы достоверности проектно-сметной стоимости по капремонту тепловых сетей города в 2023 году и на объекты тепловых сетей 2024 года за счет средств городского бюджета;

выполнен капитальный ремонт участков 1287 км тепловых сетей;

предоставлена субсидия из городского бюджета на финансовое  
обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием услуг в сфере  
теплоснабжения на территории муниципального образования город Яровое  
Алтайского края МУП "ЯТЭК", в рамках которой выделены средства:

на выполнение ремонтов на котлоагрегатах № 7, № 9 ТЭЦ г. Яровое  
с целью подготовки и прохождения отопительного периода 2023-2024 годов;

на приобретение топлива (уголь), потребляемое МУП "ЯТЭК";

на обеспечение погашения кредиторской задолженности, в том числе  
по решению суда, МУП "ЯТЭК";

на техническое перевооружению площадки главного корпуса ТЭЦ г. Яровое.

выплачен аванс ООО «Корпус» за разработку проектно-сметной документации «Угольная водогрейная котельная установленной мощностью 110 Гкал/час»;

приобретены два дизель-генератора мощностью 100 и 30 кВт для нужд МУП «ЯТЭК»;

выполнены предпроектные работы по объекту «Строительство золошлакоотвала».

В рамках подпрограммы 3 «Обращение с твердыми коммунальными отходами» за счет средств городского бюджета заключены контракты по уборке контейнеров и площадок для сбора ТКО.

Не достигнуты значения по одному индикатору:

«Удельный вес потерь теплоэнергии, в общем количестве поданного в сеть тепла» (план-27,3%, факт– 35,0%), в связи с высоким износом тепловых сетей города.

Объём финансовых ресурсов на реализацию программы за счет всех источников в 2023 году составил 2 540 022,0 тыс. руб. (факт 1 168 991,1 тыс. руб.), в том числе из городского бюджета 4367,2 тыс. руб. (план 7547,1 тыс. руб.).

Степень достижения цели и решения задачи муниципальной программы по итогам года составляют 100%.

Оценка кассового исполнения муниципальной программы – 40,3%;

В связи с неисполнением финансирования по мероприятию «Оказание услуги по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Угольная водогрейная котельная установленной мощностью 110 Гкал/час в городе Яровое Алтайского края» при исполнении контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения в срок, а именно не получено положительное заключение Государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий «Угольная водогрейная котельная установленной мощностью 110 Гкал/час в городе Яровое Алтайского края». На основании выше изложенного финансирование перенесено на 2024 год (60,5 млн рублей).

В связи с неисполнением финансирования по мероприятию «Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края». МУП "ЯТЭК» не освоена субсидия из городского бюджета, а именно:

1. По мероприятию «Выполнение ремонтных работ и приобретение материалов, оборудования и комплектующих в целях обеспечения функционирования котлоагрегатов №№ 7,9,10 ТЭЦ г. Яровое,  
для подготовки и прохождения отопительного периода 2023-2024 годов»  
по результатам закупочных процедур в рамках Федерального закона  
от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" планировалась освоить 72 050 859,34 рублей (62,7%), при плане 114 923 000,00 рублей, не освоено 42 872 140,66 рублей, в том числе:

4 665 780,11 рублей - в связи с кадровой проблемой подрядчик  
не выполнил плановый объем работ в срок по контракту от 29.05.2023 № 2 «Выполнение работ по текущему ремонту парового котлоагрегата  
«БКЗ-75-39Фб» ст. №9», оплата произведена за фактически выполненные работы на сумму 17 509 613,90 рублей;

1 836 800,00 рублей - поставщик ООО «Авангард» уклонился  
от подписания контракта на поставку приводов;

3 694 606,67 рублей, в результате расторжения части контракта  
на поставку запорной арматуры фактически будет оплачено 2 805 393,33 рублей;

6 180 830,00 рублей, в результате разделения источника финансирования: поставка аппаратов обдувки за счет субсидии - и за счет собственных средств - 6 180 830,00 рублей;

4 932 300,00 рублей в результате расторжения контракта на основании решения об одностороннем отказе от исполнения контракта по поставке катионита с ООО «ГРАДИЕНТ»;

8 851 620,00 рублей - контракт расторгнут на основании решения  
об одностороннем отказе от исполнения контракта по поставке насосных агрегатов с ООО «ГРАДИЕНТ»;

12 710 203,88 рублей – экономия в результате торгов.

На оплату заключенных контрактов по указанному мероприятию на счет Комитета по финансам, налоговой и кредитной политике администрации г. Яровое поступило 97 547 016,01 рублей, планируется освоить 72 050 859,34 рублей, остаток составил 25 496 156,67 рублей и будет возвращен в бюджет Алтайского края.

2. По мероприятию «Приобретение топлива (угля), потребляемое МУП «ЯТЭК» по результатам мониторинга рынка и запроса цен у поставщиков и проведенных закупочных процедур (снижена цена за 1 тонну от планируемой) освоено 528 744 800,00 рублей, при плане 1 074 872 200,00 рублей, не освоено 546 127 400,00 рублей.

3. По мероприятию «Техническое перевооружение площадки главного корпуса ТЭЦ г. Яровое (замена нерабочего котлоагрегата № 8 на новый)  
при исполнении контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, в соответствии  
с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона «О контрактной системе  
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  
и муниципальных нужд» и на основании постановления Администрации города Яровое Алтайского края от 08.12.2023 № 1686 «Об изменении существенного условия муниципального контракта» продлен срок до 31 мая 2024 года. На основании выше изложенного финансирование в сумме 713 324 300,00 рублей перенесено на 2024 год.

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ – 46,7%

Комплексная оценка реализации муниципальной программы составила 85,1%, следовательно, муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности.

5.14. О ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образовании город Яровое Алтайского края»

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образовании город Яровое Алтайского края.» на 2021-2025 годы» утверждена постановлением Администрации города Яровое Алтайского края от 19.10.2020 № 864 (с изменениями от 22.09.2021 № 683, от 29.10.2021 № 799, от 23.03.3022 № 238, от 30.06.2022 № 497, от 01.12.2022 № 1106, от 30.03.2023 № 293, от 14.09.2023 № 1155, от 21.12.2023 № 1744).

Программа разработана с целью внедрения энерго и ресурсосберегающих технологий на объектах бюджетной сферы, жилищного фонда муниципального образования и повышение эффективности использования энергоресурсов при обеспечении необходимого уровня и качества коммунальных услуг.

Для достижения цели решались задачи, направленные на:

обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности жилищного фонда;

обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры;

обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности в муниципальных бюджетных учреждениях.

Достижение цели в 2023 году осуществляется в рамках реализации 9 мероприятий и оценивается 36 индикаторами. По итогам 2023 года выполнено 9 мероприятий и достигнуты значения 31 индикатора.

Согласно отчету ответственного исполнителя - главного специалиста отдела ЖКХ в рамках муниципальной программы:

ежемесячно на объектах жилищного фонда проводился контроль и анализ потребления энергоресурсов согласно приборам учёта тепловой и электрической энергии, установленных на всех многоквартирных домах;

реализовано 13 мероприятий в рамках Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального унитарного предприятия «Яровской теплоэлектрокомплекс» на 2022-2024 гг.: выполнены работы по устройству уличного освещения в микрорайонах «Северный», «Западный», «Старый город», на участке примыкания улиц Шукшина, Северная, 40 лет Октября (кольцо);

во всех муниципальных бюджетных учреждениях проведена подготовка к отопительному сезону (промывка системы отопления), в помещении ЦНТТУ произведён ремонт кровли и замена окон на пластиковые;

бесхозяйные объекты недвижимого имущества, используемые для передачи энергетических ресурсов (включая тепло- и электроснабжение) в 2023 году не выявлялись;

осуществлялись мероприятия по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проведению мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов. Однако достичь плановых значений целевых показателей удельных расходов потребления электроэнергии и воды в МКД не удалось. Увеличение потребления электроэнергии и воды происходит в туристический сезон с июня по сентябрь, когда число проживающих в МКД увеличивается в разы, тогда как расчёт плановых значений целевых показателей осуществляется из расчёта количества зарегистрированных по месту жительства (пребывания) и собственников помещений. Кроме того, доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии составила 29,2%, что на 1,3% выше плановых значений;

информационное обеспечение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе информирование потребителей энергетических ресурсов об указанных мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности осуществлялось с помощью размещения публикаций на официальном сайте Администрации города Яровое, в социальных сетях и в средствах массовой информации (телевидение и городская газета).

Не достигнуты значения 5 индикаторов, из них:

«Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемой тепловой энергии в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях)» (план 30,8 %, факт 29,65 %), в связи с отсутствием желающих-собственников индивидуальных жилых домов устанавливать соответствующий прибор учёта;

«Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах», «Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах», «Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах», в связи с увеличение потребления электроэнергии и воды в туристический сезон с июня по сентябрь, когда число проживающих в МКД увеличивается в разы, тогда как расчёт плановых значений целевых показателей осуществляется из расчёта количества зарегистрированных по месту жительства (пребывания) и собственников помещений. В управляющей организации ООО «Коммунальщик» учёт проживающих в обслуживаемых МКД не ведётся, что приводит к искажению расчётов согласно утверждённой методики;

«Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии». Согласно представленному отчёту за 2023 год о выполнении мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП «ЯТЭК» сведения о невыполнении целевого данного целевого показателя не указаны, в связи с чем причины невыполнения указать не представляется возможным. В МУП «ЯТЭК» направлено соответствующее письмо.

Объём финансовых ресурсов на реализацию программы за счет всех источников в 2023год составил 36 646,0 тыс. руб. (план 52 707,7 тыс. руб.), в том числе из городского бюджета 2030,6 тыс. руб. (план 2036,2 тыс. руб.).

Степень достижения цели и решения задачи муниципальной программы по итогам года составляют 98,7%.

Оценка кассового исполнения муниципальной программы – 98,8%;

Комплексная оценка реализации муниципальной программы составила 99,0%, следовательно, муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.

5.15. О ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края»

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края» на 2021-2025 годы» утверждена постановлением Администрации города Яровое Алтайского края от 28.12.2017 № 1185 (с изменениями от 25.04.2018 № 358, от 27.12.2018 № 1303, от 29.03.2019 № 271, от 23.12.2019 № 1062, от 22.03.2021 № 195, от 28.09.2021 № 705, от 22.03.2022 № 226, от 22.12.2022 № 1197, от 09.11.2023 № 1458).

Программа разработана с целью создания благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения и гостей города Яровое.

Для достижения цели решались задачи, направленные на:

повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий муниципального образования город Яровое Алтайского края;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования город Яровое Алтайского края.

Достижение цели в 2023 году осуществляется в рамках реализации 10 мероприятий и оценивается 8 индикаторами. По итогам 2023 года выполнено 10 мероприятий и достигнуты значения 8 индикаторам.

Согласно отчету ответственного исполнителя -заместителя начальника отдела ЖКХ в рамках муниципальной программы:

выполнено благоустройство дворовой территории квартала «Б» дом № 23: уложен новый асфальт на проезжей дворовой дороге, установлены бортовые камни, скамейки;

выполнено благоустройство общественной территории «Городской парк культуры и отдыха»: уложена тротуарная плитка трех цветов и поребрик, установлены основания под освещение, закуплены скамейки и урны, произведен монтаж входной группы в парк, закуплены малые архитектурные формы;

выполнено благоустройство общественной территории «Пешеходная зона по ул. 40 лет Октября (от ул. Гагарина до ул. Кулундинская)»: уложена тротуарная плитка с поребриком, установлена скамейка и урна, вазоны и металлические ограждения безопасности на перекрестке ул. Кулундинская – ул. 40 лет Октября;

выполнено благоустройство дворовой территории по улице Ленина дом № 13: уложен новый асфальт на проезжей дворовой дороге, установлены бортовые камни, скамейки;

дополнительно были заключены контракты на закупку малых архитектурных форм (совы, сердца), завоз грунта земли в городской парк, приобретение саженцев-деревьев для посадки в городском парке, покупка светодиодного фонтана и электрического кабеля протяженностью 40 метров.

Объём финансовых ресурсов на реализацию программы за счет всех источников в 2023 год составил 13932,1 тыс. руб. (план 14003,4 тыс. руб.), в том числе из городского бюджета 232,1 тыс. руб. (план 303,4 тыс. руб.).

Степень достижения цели и решения задачи муниципальной программы по итогам года составляют 100%.

Оценка кассового исполнения муниципальной программы – 99,5%;

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ – 100%

Комплексная оценка реализации муниципальной программы составила 99,9 %, следовательно, муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.

Достижение цели 4 «Эффективное управление» осуществлялось в рамках следующих муниципальных программ:

«Совершенствование муниципального управления и противодействия коррупции в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края» на 2021-2025 годы.

5.16. О ходе реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления и противодействия коррупции в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края»

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления и противодействия коррупции в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края» на 2021-2025 годы» утверждена постановлением Администрации города Яровое Алтайского края от 19.10.2020 № 855 (с изменениями от 03.03.2021 № 153, от 30.04.2021 № 339,от 17.08.2021 № 603, от 29.11.2021 № 867, от 23.12.2021 № 972, от 22.03.2022 № 229, от 03.08.2022 № 593, от 22.12.2022 № 1195, от 27.03.2023 № 270, от 24.04.2023 № 395, от 12.07.2023 № 816, от 20.09.2023 № 1179, от 17.11.2023 № 1525, от 15.12.2023 № 1717).

Программа разработана с целью повышения эффективности и открытости деятельности органов местного самоуправления.

Для достижения цели решались задачи, направленные на:

повышение доступности и качества муниципальных услуг, открытости деятельности органов местного самоуправления в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края;

повышение профессионализма и компетентности руководителей, специалистов, служащих органов местного самоуправления и руководителей муниципальных бюджетных учреждений;

недопущение коррупционных проявлений в органах местного самоуправления.

Достижение цели в 2023 году осуществляется в рамках реализации 10 мероприятий и оценивается 10 индикаторами. По итогам 2023 года реализовано 10 мероприятий и достигнуты значения 10 индикаторов.

Программа состоит из трех подпрограмм и программных мероприятий.

Согласно отчету ответственного исполнителя - главного специалиста организационного отдела в рамках:

подпрограммы 1 «Повышение открытости деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Яровое Алтайского края и совершенствование административно-управленческих процессов в указанных органах»:

проведены работы по созданию и ведению в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" официального сайта муниципального образования и размещение общедоступной информации о деятельности, муниципальных услугах органов местного самоуправления в сети "Интернет";

просубсидировано муниципального задания МБУ «Инфоцентр г. Яровое»;

размещены в СМИ материалы тематических публикаций о деятельности органом местного самоуправления;

в рамках исполнения муниципального задания МБУ «Инфоцентр г. Яровое» за 2023 год выпущено 52 номера газеты «Яровские вести»;

опубликованы в газете «Яровские вести» 74 нормативно –правовых акта;

выпущено 6 сборников: № 1 январь – февраль, № 2 март-апрель, № 3 май-июнь, № 4 июль-август, № 5 сентябрь-октябрь, № 6 ноябрь-декабрь;

размещены 74 НПА в регистре муниципальных нормативных правовых актов Алтайского края;

размещены 17 административных регламента в электронном виде в региональном реестре государственных услуг;

приобретена лицензия на антивирусное программное обеспечение KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный;

получены новые сертификаты электронных подписей на сотрудников администрации в удостоверяющих центрах федерального казначейства АК;

зарегистрированы личные кабинеты специалистов, ответственных за предоставление массовых социально значимых услуг на платформе государственных сервисов;

продолжается исполнение плана перехода Администрации г. Яровое на преимущественное использование отечественного офисного программного обеспечения;

оказаны услуги по обслуживанию и обновлению:

- программного комплекса «РИК», «СБИС», ПульсПро», «СОТО»; - программного обеспечения «1С»;

- приобретены 2 МФУ;

- приобретены персональные компьютеры в количестве 4 шт.;

- приобретены комплектующие для ПК;

- оплачены услуги по предоставлению хостинга и домена официального сайта администрации;

- приобретены кондиционер, коммутатор, коннектор, источники бесперебойного питания;

- оплачены услуги по заправке картриджей печатной техники, ремонту и обслуживанию компьютерной и печатной техники.

В рамках подпрограммы 2 «Совершенствование кадрового обеспечения муниципального управления» прошли повышение квалификации путем очного обучения 11 человек, 1 человек прошел обучение заочно, получены сертификаты.

В рамках подпрограммы 3 «Противодействие коррупции, деятельности органов местного самоуправления»:

на сайте Администрации города Яровое создан и ведется специализированный раздел «Противодействие коррупции», информация размещается, актуализируется на постоянной основе, добавляются нормативно правовые акты в сфере противодействия коррупции;

проводятся консультации ознакомительного характера об изменении законодательства в 2023 году «О противодействии коррупции», представитель Славгородской межрайонной прокуратуры А.В. Девятко выступил с вопросом о проблемах применения законодательства при предоставлении сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера;

в газете «Яровские вести опубликована статья Межрайонного прокурора старшего советника юстиции Д.С. Носкова, с разъяснениями «Что такое коррупция, коррупционные правонарушения и преступления»;

размещено 11 тематических материала на сайте администрации http://yarovoe22.ru/category/protivodejstvie-korrupcii-2/.

проведена комиссия по противодействию коррупции, об определении перечня должностей муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками.

Объём финансовых ресурсов на реализацию программы за счет всех источников в 2023 год составил 4645,3 тыс. руб. (план 4670,9 тыс. руб.), в том числе из городского бюджета 3878,1 тыс. руб. (план 3903,7 тыс. руб.).

Степень достижения цели и решения задачи муниципальной программы по итогам года составляют 100%.

Оценка кассового исполнения муниципальной программы – 99,4%;

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ – 100%

Комплексная оценка реализации муниципальной программы составила 99,8%, следовательно, муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.

6.Эффективность реализации муниципальных программ в 2023 году.

По результатам проведенной оценки фактические расходы на реализацию муниципальных программ составили 54,7% от плана.

Общий объем средств, запланированных на реализацию муниципальных программ, составил 3064700,7 тыс. руб., фактически освоено 1675797,8 тыс. руб.

Комплексная оценка реализации 16 муниципальных программ по итогам 2023 года составила 96,8%, следовательно, муниципальные программы реализованы с высоким уровнем эффективности.

Расчет эффективности реализации муниципальных программ в 2023 году показал:

с высокой степенью эффективности реализовано 15 муниципальных программ,

со средней степенью эффективности реализована 1 муниципальная программа.

В 2024 году к дальнейшей реализации рекомендуются продолжить 16 муниципальных программ и добавить 2 муниципальные программы «Развитие общественного здоровья в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края» и «Патриотическое воспитание граждан на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края».

Предложения отделу ЖКХ, ответственному за муниципальную программу «Обеспечение населения муниципального образования город Яровое Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» в 2024 году усилить контроль за проведением закупочного процесса и освоением средств МУП "ЯТЭК" в рамках предоставленной субсидии из городского бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием услуг в сфере  
теплоснабжения на территории муниципального образования город Яровое  
Алтайского края.

Предложения отделу ОСА и ООС ответственному за мероприятие «Оказание услуги по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Угольная водогрейная котельная установленной мощностью 110 Гкал/час в городе Яровое Алтайского края» муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории муниципального образовании город Яровое Алтайского края. принять меры для выполнения выше указанного мероприятия.

Предложения отделу ЖКХ, ответственному за муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края» в 2024 году принять меры по достижению выполнения индикаторов МП

Начальник отдела

экономического развития С.А.Голубенко

27.04.2024

Приложение 1 к докладу

Комплексная оценка эффективности муниципальных программ за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальных программ | 1. Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы (Cel) | | | 2. Оценка кассового исполнения муниципальной программы в отчетном году (Fin) | | | 3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части касающейся разработки и реализации МП (Mer) | | | 4.Комплексная оценка (КO = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25,) | |
| план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | % |  |
| 1 | «Обеспечение прав граждан и их безопасности на территории муниципального образовании город Яровое Алтайского края » на 2021 - 2025 годы | 100 | 35 | 35 | 100 | 97,1 | 97,1 | 100 | 100 | 100 | 66,8 | средний уровень эффективности |
| *Подпрограмма 1* «Повышение безопасности дорожного движения» | 100 | 24,1 | 24,1 | 100 | 96,7 | 96,7 | 100 | 100 | 100 | 61,2 | средний уровень эффективности |
| *Подпрограмма 2* «Профилактика преступлений и иных правонарушений» | 100 | 71,55 | 71,55 | 100 | 98,7 | 98,7 | 100 | 100 | 100 | 85,4 | средний уровень эффективности |
| 2 | Содействие занятости населения муниципального образования город Яровое Алтайского края» на 2021-2025 годы | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | высокий уровень эффективности |
| *Подпрограмма 1* «Содействие эффективной занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | высокий уровень эффективности |
| *Подпрограмма 2* «Улучшение условий и охраны труда» | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 75 | средний уровень эффективности |
| 3 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образовании город Яровое Алтайского края» на 2021-2025 годы | 100 | 99,2 | 99,2 | 100 | 99,7 | 99,7 | 100 | 100 | 100 | 99,5 | высокий уровень эффективности |
| 4 | «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края» на 2021-2025 годы | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | высокий уровень эффективности |
| 5 | «Развитие культуры в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края» на 2021-2025 годы | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | высокий уровень эффективности |
| 6 | «Совершенствование муниципального управления и противодействия коррупции в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края» на 2021-2025 годы | 100 | 100 | 100 | 100 | 99,5 | 99,5 | 100 | 100 | 100 | 99,9 | высокий уровень эффективности |
| *Подпрограмма 1* «Повышение открытости деятельности органов местного самоуправления и совершенствование административно-управленческих процессов в указанных органах» | 100 | 84 | 84 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 | высокий уровень эффективности |
| *Подпрограмма 2* «Совершенствование кадрового обеспечения муниципального управления» | 100 | 100 | 100 | 100 | 86,7 | 86,7 | 100 | 100 | 100 | 96,7 | высокий уровень эффективности |
| *Подпрограмма 3* «Противодействие коррупции, деятельности органов местного самоуправления» | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  | 50 | средний уровень эффективности |
| 7 | «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей муниципального образования города Яровое Алтайского края» на 2021-2025 годы | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | высокий уровень эффективности |
| 8 | «Развитие образования в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края» на 2021-2025 годы | 100 | 100 | 100 | 100 | 99,8 | 99,8 | 100 | 100 | 100 | 99,9 | высокий уровень эффективности |
| *Подпрограмма 1* «Развитие дошкольного образования» | 100 | 82,5 | 82,5 | 100 | 99,7 | 99,7 | 100 | 100 | 100 | 91,1 | высокий уровень эффективности |
| *Подпрограмма 2* «Развитие общего образования» | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | высокий уровень эффективности |
| *Подпрограмма 3* «Развитие дополнительного образования детей и сферы отдыха и оздоровления детей» | 100 | 100 | 100 | 100 | 98,42 | 98,4 | 100 | 100 | 100 | 99,6 | высокий уровень эффективности |
| *подпрограмма 4* «Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации и развитие кадрового потенциала» | 100 | 100 | 100 | 100 | 93,41 | 93,4 | 100 | 90,9 | 90,9 | 96,1 | высокий уровень эффективности |
| 9 | «Развитие молодежной политики в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края» 2021-2025 годы | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | высокий уровень эффективности |
| 10 | «Развитие предпринимательства и туризма в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края» на 2021-2025 годы | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | высокий уровень эффективности |
| *Подпрограмма 1* «Развитие малого и среднего предпринимательства» | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | высокий уровень эффективности |
| *Подпрограмма 2* «Развитие туризма» | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 75 | средний уровень эффективности |
| 11 | «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края» на 2021 - 2025 годы | 100 | 97,1 | 97,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98,5 | высокий уровень эффективности |
| 12 | Противодействие экстремизму и идеологии терроризма на территории города Яровое" на 2022-2025 годы | 100 | 100 | 100 | 100 | 99,9 | 99,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | высокий уровень эффективности |
| 13 | Снижение рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края» на 2021-2025 годы | 100 | 100 | 100 | 100 | 95,6 | 95,6 | 100 | 100 | 100 | 98,9 | высокий уровень эффективности |
| 14 | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края» на 2018 -2025 годы | 100 | 100 | 100 | 100 | 99,5 | 99,5 | 100 | 100 | 100 | 99,9 | высокий уровень эффективности |
| 15 | «Обеспечение населения муниципального образования город Яровое Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» на 2021 -2025 годы | 100 | 100 | 100 | 100 | 40,3 | 40,3 | 100 | 100 | 100 | 85,1 | высокий уровень эффективности |
| *Подпрограмма 1* «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистка сточных вод» | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | высокий уровень эффективности |
| *Подпрограмма 2* «Модернизация и обеспечение стабильного функционирования объектов теплоснабжения» | 100 | 96,9 | 96,9 | 100 | 33,4 | 33,4 | 100 | 100 | 100 | 81,8 | высокий уровень эффективности |
| *Подпрограмма 3*«Обращение с твердыми отходами» | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | высокий уровень эффективности |
| 16 | «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 2021-2025 годы | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | высокий уровень эффективности |
|  | Итого: | **87,5** | **87,1** | **99,6** | **13,0** | **11,6** | **89,3** | **14,0** | **13,9** | **99,4** | **96,8** |  |